## Cronograma
Fase | GS | Proceso | Estado | Prioridad | Duración (días háb.) | Depende de | Inicio (est.) | Fin (est.) | Responsable
0 | GS-000 | Migración de datos y preparación del entorno (16→19) | Pendiente | ★★★ | 10 | — | 2026-07-06 | 2026-07-17
1 | GS-001 | Maestro de proveedores y clientes | Pendiente | ★★★ | 5 | GS-000 | 2026-07-20 | 2026-07-24
1 | GS-002 | Maestro de productos y clasificación contable | Pendiente | ★★★ | 5 | GS-000 | 2026-07-20 | 2026-07-24
1 | GS-007 | Almacenes y ubicaciones internas de inventario | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-000 | 2026-07-20 | 2026-07-22
1 | GS-021 | Listas de precio, tarifario y reglas de descuento | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-000 | 2026-07-20 | 2026-07-22
1 | GS-038 | Ficha integral del empleado y expediente | Pendiente | ★★★ | 4 | GS-000 | 2026-07-20 | 2026-07-23
2 | GS-003 | Cotización, comparación y orden de compra | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-001, GS-002 | 2026-07-27 | 2026-07-29
2 | GS-005 | Recepción de mercancía y validación cruzada | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-002, GS-003, GS-007 | 2026-07-30 | 2026-08-03
2 | GS-004 | Requisiciones internas y aprobación | Pendiente | ★★ | 3 | GS-002 | 2026-07-27 | 2026-07-29
2 | GS-006 | Transferencias internas y despacho | Pendiente | ★★ | 2 | GS-002, GS-007 | 2026-07-27 | 2026-07-28
2 | GS-008 | Conteo de existencias e inventario cíclico | Pendiente | ★★ | 3 | GS-002, GS-007 | 2026-07-27 | 2026-07-29
2 | GS-009 | Reglas de reabastecimiento por stock mínimo | Pendiente | ★★ | 2 | GS-002, GS-001 | 2026-07-27 | 2026-07-28
2 | GS-013 | Recetas y consumo de insumos por producción | Pendiente | ★★ | 3 | GS-002 | 2026-07-27 | 2026-07-29
2 | GS-014 | Control de mermas y procesamiento de proteínas | Pendiente | ★★ | 2 | GS-002, GS-007 | 2026-07-27 | 2026-07-28
2 | GS-015 | Préstamo de cavas y control de devolución | Pendiente | ★★ | 2 | GS-002 | 2026-07-27 | 2026-07-28
2 | GS-053 | Órdenes de mantenimiento correctivo | Pendiente | ★★ | 2 | — | 2026-07-27 | 2026-07-28
2 | GS-054 | Mantenimiento preventivo por activo | Pendiente | ★★ | 2 | GS-053 | 2026-07-29 | 2026-07-30
2 | GS-055 | Control de servicios básicos (agua, gasoil, gas) | Pendiente | ★★ | 2 | GS-002 | 2026-07-27 | 2026-07-28
2 | GS-010 | POS de restaurante: comanda y envío a cocina | Desarrollo | ★ | 8 | GS-002 | 2026-07-27 | 2026-08-05
2 | GS-011 | Cierre y arqueo de sesión de POS de A&B | Pendiente | ★★ | 3 | GS-010 | 2026-08-06 | 2026-08-10
3 | GS-020 | Facturación de venta de servicios del hotel | Pendiente | ★★★ | 4 | GS-001, GS-002 | 2026-08-11 | 2026-08-14
3 | GS-016 | Cierre de caja por punto de venta | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-011, GS-020 | 2026-08-17 | 2026-08-19
3 | GS-017 | Verificación bancaria del cobro del huésped | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-001, GS-020 | 2026-08-17 | 2026-08-19
3 | GS-023 | Factura de proveedor, pago y conciliación | Pendiente | ★★★ | 4 | GS-001, GS-005 | 2026-08-11 | 2026-08-14
3 | GS-027 | Retenciones de IVA e ISLR y comprobantes | Pendiente | ★★★ | 4 | GS-001, GS-023 | 2026-08-17 | 2026-08-20
3 | GS-028 | Declaración quincenal de IVA y libro de compras | Pendiente | ★★★ | 3 | GS-027 | 2026-08-21 | 2026-08-25
3 | GS-029 | Bloqueo de períodos y libros legales | Pendiente | ★★★ | 2 | GS-023 | 2026-08-17 | 2026-08-18
3 | GS-018 | Conciliación bancaria asistida | Pendiente | ★★ | 3 | GS-017, GS-023 | 2026-08-20 | 2026-08-24
3 | GS-019 | Conciliación de caja física y divisas digitales | Pendiente | ★★ | 3 | GS-017, GS-018 | 2026-08-25 | 2026-08-27
3 | GS-022 | Cuentas por pagar: vencimientos y antigüedad | Pendiente | ★★ | 2 | GS-001, GS-023 | 2026-08-17 | 2026-08-18
3 | GS-024 | Anticipos de proveedor y partidas abiertas | Pendiente | ★★ | 2 | GS-023 | 2026-08-17 | 2026-08-18
3 | GS-025 | CxP/CxC con socios y contabilidad analítica | Pendiente | ★★ | 2 | GS-023 | 2026-08-17 | 2026-08-18
3 | GS-026 | Notas de crédito y devoluciones contables | Pendiente | ★★ | 2 | GS-023 | 2026-08-17 | 2026-08-18
3 | GS-030 | Aportes parafiscales y municipales | Pendiente | ★★ | 2 | GS-022 | 2026-08-19 | 2026-08-20
3 | GS-031 | Cumplimiento parafiscal laboral sobre nómina | Pendiente | ★★ | 2 | GS-027 | 2026-08-21 | 2026-08-24
3 | GS-032 | Gestión documental para fiscalizaciones | Pendiente | ★★ | 3 | — | 2026-08-11 | 2026-08-13
3 | GS-059 | Conciliación de cobros por financiamiento y pasarelas | Pendiente | ★★ | 2 | — | 2026-08-11 | 2026-08-12
3 | GS-060 | Facturación entre compañías del grupo | Pendiente | ★★ | 3 | GS-001 | 2026-08-11 | 2026-08-13
3 | GS-061 | Supervisión de control de gestión por departamento | Pendiente | ★★ | 2 | — | 2026-08-11 | 2026-08-12
4 | GS-036 | Asistencia, retardos y horas extras | Pendiente | ★★ | 3 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-09-01
4 | GS-034 | Cálculo y procesamiento de nómina | Pendiente | ★★ | 8 | GS-038, GS-036 | 2026-09-02 | 2026-09-11
4 | GS-035 | Ejecución de pagos de nómina por archivo bancario | Pendiente | ★★ | 4 | GS-034 | 2026-09-14 | 2026-09-17
4 | GS-037 | Reclutamiento y aprobación de ingreso | Pendiente | ★★ | 3 | — | 2026-08-28 | 2026-09-01
4 | GS-039 | Inducción, contrato, egreso y accesos | Pendiente | ★★ | 3 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-09-01
4 | GS-040 | Ausencias, permisos y vacaciones | Pendiente | ★★ | 2 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-08-31
4 | GS-041 | Evaluación de desempeño por cargo | Pendiente | ★★ | 2 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-08-31
4 | GS-042 | Uniformes, dotación y activos del personal | Pendiente | ★ | 2 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-08-31
4 | GS-043 | Certificados sanitarios del personal de A&B | Pendiente | ★ | 2 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-08-31
4 | GS-044 | Gestión de pasantes | Pendiente | ★ | 2 | GS-037, GS-038, GS-041 | 2026-09-02 | 2026-09-03
4 | GS-046 | Comunicación interna y agasajos | Pendiente | ★ | 2 | GS-038 | 2026-08-28 | 2026-08-31
4 | GS-033 | Recepción de guía SUNAGRO | Desarrollo | ★ | 5 | — | 2026-08-28 | 2026-09-03
4 | GS-045 | Seguridad y salud laboral (SST) | Desarrollo | ★ | 6 | — | 2026-08-28 | 2026-09-04
5 | GS-051 | Satisfacción y resolución de conflictos | Pendiente | ★★ | 2 | — | 2026-09-18 | 2026-09-21
5 | GS-050 | Canales de atención y mensajería | Pendiente | ★ | 3 | GS-047 | 2026-09-18 | 2026-09-22
5 | GS-052 | Capacitación del personal sobre sistemas | Pendiente | ★ | 3 | — | 2026-09-18 | 2026-09-22
5 | GS-047 | PMS hotelero: reservas y check-in/out | Desarrollo | ★ | 12 | — | 2026-09-18 | 2026-10-05
5 | GS-048 | POS de tienda con descuento de inventario | Desarrollo | ★ | 8 | — | 2026-09-18 | 2026-09-29
5 | GS-049 | Programación de llaves electrónicas | Desarrollo | ★ | 5 | GS-047 | 2026-10-06 | 2026-10-12
5 | GS-012 | Cargo del consumo de A&B a cuenta del huésped | Desarrollo | ★ | 6 | GS-010, GS-047 | 2026-10-06 | 2026-10-13
5 | GS-057 | Reportes regulatorios de ocupación (Venetur/INATUR) | Desarrollo | ★ | 5 | GS-047 | 2026-10-06 | 2026-10-12
5 | GS-058 | Apertura de cuentas y usuarios bancarios | Desarrollo | ★ | 4 | — | 2026-09-18 | 2026-09-23
5 | GS-062 | Maestro de usuarios y métodos de pago en POS externos | Desarrollo | ★ | 5 | — | 2026-09-18 | 2026-09-24
— | GS-056 | Rutinas operativas físicas sin captura digital | Fuera de alcance | ★ | — | — | — | —
— | GS-063 | Soporte administrativo ofimático | Fuera de alcance | ★ | — | — | — | —